## 实施计划
计划 | 上线功能 | 状态阶段 | 上线时间
外来人员管理模块 | 上线天天迎客小程序，津港数智信息公众号。小程序操作手册指南，关注公众号指南，线上预约、审核、推送功能。联动闸机二维码、身份证识别设备，实现无人校验通行。 | 已完成 | 2023-03-22
内部员工人脸维护模块 | 维护公司组织架构同步，员工基础信息，头像上传维护，自动下发闸机，内部员工进出记录。联动人脸识别硬件设备。 | 已完成 | 2023-03-28
公司公车白名单管理 | 管理员录入维护，公司公车信息，车牌号、使用部门、负责人、负责人电话、车辆类型 | 已完成 | 2023-03-24
外来人员车辆管理模块 | 线上预约车辆进出记录，实现线上预约预留车位选项功能，特殊通道功能，此功能只开放给特定部门使用，安监部、党委综合办公室，用于领导视察尊贵客人使用。联动车辆抬杆硬件设备实现自动抬杆。 | 已完成 | 2023-03-23
内部员工车辆管理模块 | 维护员工私家车车牌号信息，可查询已下发所有车牌号信息，日常记录所有私家车车辆通行记录 | 已完成 | 2023-03-30
培训，系统试运行 | 对主责部门安环部进行系统培训，操作手册编制，后续由公司安环部进行公告通知，开启公司试运行 | 已完成 | 2023-04-30
后续完善 | 解决运行中问题针对问题进行修改解决，完善系统及小程序功能 | 进行中 | 2023-12-30
商务流程 | 完成招采平台比价，完成合同签署 | 进行中 | 2023-11-30

## BUG
人员进出管控系统BUG跟踪
标题 | 状态 | 创建时间 | 工作项类型 | 优先级 | URL
隐藏编号 | 已修复 | 2023-03-17 16:34 | 缺陷 | 中 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/bug/a4b7edd09f2914ad4a0667a827
避免换行问题 | 已修复 | 2023-03-17 15:17 | 缺陷 | 中 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/bug/f78dc592a11595187f160de6e2
弹窗问题 | 已修复 | 2023-03-17 15:10 | 缺陷 | 中 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/bug/13df8e1bc17e44f1e3e6c720c5
修改菜单权限之后，再次点击修改数据会恢复原样 | 已修复 | 2023-03-16 10:05 | 缺陷 | 中 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/bug/a6cae0859e46654bfb011c530d
web端角色管理：点击菜单权限 弹框出现的角色名称和点击的行信息偶尔不对应 | 已修复 | 2023-03-16 10:03 | 缺陷 | 中 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/bug/f00973ce2edf04f657a47fe692
web端格式问题 | 已修复 | 2023-03-16 09:57 | 缺陷 | 中 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/bug/a46d3025a59c00ff79f147ff64
web安全答题管理 页面问题 | 已修复 | 2023-03-16 09:53 | 缺陷 | 中 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/bug/77a7d0846a87cd60761993d94b
系统管理-角色管理: 新增添加角色后再次新增,弹窗保留上次新增的数据; 点击搜索或重置能够正确执行但也会有弹窗弹出 | 已修复 | 2023-03-02 16:54 | 缺陷 | 中 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/bug/177ad62f3b37cabf6160cba86c
安全告知书：点击新增、然后关闭弹窗。再次点击新增无反应（其他页面也存在） | 已修复 | 2023-02-27 15:16 | 缺陷 | 紧急 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/bug/34457e4116288df2be00f6de5a
所有的列表页尽量避免换行的存在 | 已修复 | 2023-02-27 15:08 | 缺陷 | 中 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/bug/bad0f1ffd4daf53808944db6e2
车辆进出记录增加 所属公司检索，列表增加对应列 | 已修复 | 2023-02-27 15:05 | 缺陷 | 中 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/bug/d0d2d4392cfa43595fb1af7a27
修改安全答题 检索按钮的位置 | 已修复 | 2023-02-27 15:00 | 缺陷 | 中 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/bug/a91712d9894c0895fee823ca79
小程序推送页面打开详情，只能展示二维码，无需客户返回首页点击二维码。 | 已修复 | 2023-04-21 | 缺陷 | 中
我的信息，小轿车类型编辑后无法保存 | 已修复 | 2023-04-21 | 缺陷 | 中

## 新需求
人员进出管控系统新需求
标题 | 状态 | 负责人 | 创建时间 | 工作项类型 | 描述 | 状态阶段 | 优先级 | URL
接入海康车辆信息到 访客 车辆管理中，信息同步 | 完成 | 赵军伟 | 2023-03-20 09:10 | 产品类需求 | 接入海康车辆信息到 访客 车辆管理中，信息同步 | 确认阶段 | 中 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/req/33fe3dfd305047afb1a40546f7
小程序预约成功的记录详情页面增加延长时间的操作（暂定当前时间延长2小时） | 完成 | 许帅 | 2023-03-03 15:32 | 产品类需求 | 只有当前时间大于预计离场时间且当前时间 小于预计离场时间+12 的时候才展示 “延长时间” 的按钮 | 测试阶段 | 中 | https://devops.aliyun.com/projex/project/0a90f9ad77f135f0fde7939497/req/de45813c71e1b34bfc747ec612
增加人员类型中，类型筛选字段（在册、劳务、相关方） | 完成 | 许帅 | 2023-04-24 09:32 | 产品类需求 | 人员维护中加入类型，将导入的人员分为（在册、劳务、相关方） | 测试阶段 | 中