## 项目交接确认单
进出门项目运维交接确认单
说明：本表格适用于软件项目转运维交接时的整体确认工作。需完成全部交接工作后，由交接双方及部门经理签字确认生效。
项目名称 | 信息公司人员车辆进出管理系统 |  |  |  | 承揽/自投 | 自投
业主单位 | 信息公司 |  | 业主单位联系人 | 刘晨 | 联系方式 | 15222377388
供应商 | 海之蝶（天津）科技有限公司 |  | 供应商联系人 | 赵军伟 | 联系方式 | 18142215710
交付经理 | 崔浩 | 运维负责人 | 是否已通过验收 | 是 | 是否已正式上线满1个月 | 是
是否已纳入工单矩阵管理
| 条目 |  |  |  |  | 完成时间
确认内容 （文档资料交接、技术交接两项内容请完整填写对应sheet页） | 1.文档资料交接
2.技术交接（培训）
3.账户权限交接
4.是否满足《天津港信息技术发展有限公司项目验收管理办法》规定的各项核查要求
交付说明 | 经双方确认，本项目运维工作已于 年 月 日完成交接。
交付经理签字 |  |  | 运维负责人签字
提交部门意见 | 年 月 日 |  | 承接部门意见 | 年 月 日

## 1.文档资料交接
XXXXX项目运维文档资料交接确认单
说明：本表格适用于软件项目转运维交接时的文档资料交接确认工作，由运维负责人逐项核查后填写。 交接标准：保证所需材料的完整性、准确性，经运维负责人确认可用。
| 文档内容 |  | 是否具备 | 是否符合要求 | 提供人
序号 | 孵化阶段 | 客户需求受理单（或线上商机系统截图证明）
1 |  | 技术解决方案
2 |  | 技术评审意见
3 | 解决方案阶段 | 项目建议书/可研报告
4 |  | 上会材料
5 |  | 商务文件：项目合同（收入合同、成本合同、合同审批表、委托书、集团会议纪要），招标文件、投标文件、中标通知书、各种附件（网络与信息安全承诺书、保密协议书、商业秘密保密承诺书等）
6 |  | 需求分析文件（需求规格说明书）
7 |  | 概要设计说明书
8 |  | 项目整体计划
9 |  | 详细设计说明书
10 | 实施阶段 | 数据库设计（数据字典）
11 |  | 接口文档
12 |  | 源代码文件
13 |  | 测试用例、测试报告
14 |  | 项目月报、周报
15 |  | 培训计划、培训记录
16 |  | 会议纪要
17 | 验收阶段 | 工作报告
18 |  | 技术报告
19 |  | 使用说明书/用户操作手册、管理员手册
20 |  | 知识库（系统维护说明书/对系统故障和常见问题的处理方法和步骤）
21 |  | 配置文件：系统软件部署与配置说明（含服务器、应用、数据库信息等），主机系统最终配置资料，网络最终配置资料
22 |  | 最新版提交物，安装介质资料
23 |  | 验收报告/验收单（双方盖章）
24 |  | 用户使用报告（如有）
25 | 运维阶段 | 线上运维监控文档（针对纳入线上统一监控的系统，需提供监控告警策略、对接人、监控实施进展等）
26 |  | 需要定期报送的各类材料、报送模板、报送频率及对象
27 |  | 系统巡检标准（巡检单）
28 |  | 系统运维记录
29 |  | 系统升级记录、升级工作流程及材料
30 |  | 遗留问题说明（包括功能、数据、主机设备、系统安全、网络安全等各个方面）
31 |  | 遗留问题解决方案
32 |  | 应急预案（*针对已在运维期项目的运维工作移交）
运维负责人签字

## 2.技术交接
XXXXX项目运维技术交接确认单
说明：本表格适用于软件项目转运维交接时的技术交接确认工作。“运维工作项”“培训时间”“主讲人员”由交付经理填写，“参训人员”“培训情况”“备注”由运维负责人填写。本项目实际技术交接内容，以运维工作项列出内容为准，请填写人员避免错漏。
序号 | 运维工作项 |  | 培训时间 | 主讲人员 | 参训人员 | 培训情况 | 备注
1
2 |  | 前台配置组织机构变更维护
3 |  | HTPS CA证书配置维护
4 |  | 小程序PC管理模版导入数据，人员导入模版、排班模版、楼层入驻模版导入问题受理
5 |  | 小程序登录、扫码使用问题解答受理
6 |  | 小程序PC管理端新建管理员账号、密码重置
7 |  | 小程序PC管理员人员头像上传 问题解答受理
8 |  | 系统异常数据查询
9 |  | 看板数据异常，小程序配合看板开发方查询数据库记录。
10 |  | 配合闸机端查看下发人员记录，导出数据库记录
11 |  | 系统异常数据处理
12 |  | 处理硬件设备故障
13 |  | 查询操作日志
14 |  | 功能使用、操作指导
15 |  | 用户培训
16 |  | 非代码流程配置
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
主讲人员签字 |  |  |  | 交付经理签字
参训人员签字 |  |  |  | 运维负责人签字